Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2200-16/16

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr……….. (projekt)

zawarta w dniu ............................. w Sosnowcu pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Szpitalnej 1, Regon: 240837054, NIP 644-350-44-64,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000476320, Kapitał zakładowy 63 847 000,00 zł reprezentowaną przez:

........

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR ZP –2200-16/16

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn. „ Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”

prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 2164), ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją ....

§ 1. [Przedmiot umowy]

- Przedmiotem Umowy jest budowa obiektu budowlanego - pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu wraz z robotami towarzyszącymi, wyposażeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera SIWZ, Dokumentacja Wykonawcza oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do Umowy.

- Ponadto Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie pozostałych świadczeń i obowiązków określonych w Umowie, a także tych obowiązków i świadczeń, które obciążają Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz tych, które są niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy.

- Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy prawidłowo i terminowo.

§ 2. [Słownik pojęć]

Użyte w Umowie pojęcia mają następujące znaczenie:

| Bank | bank lub instytucja finansująca, dokonująca zgodnie z SIWZ i Ofertą Wykonawcy wykupu wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy; Umowa Wykupu Wierzytelności stanowi Załącznik nr 4 do Umowy |
| --- | --- |
| Umowa | komplet dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących wykonania Inwestycji |
| Inwestycja | budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu |
| SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia |
| ZNWU | Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy |
| Plac Budowy | teren robót wraz z zapleczem |
| Dokumentacja Wykonawcza | dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza określona w Załączniku nr 2 do Umowy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWOiR) oraz inne dokumenty określone w SIWZ |
| Okres Odpowiedzialności za Wady | Okres, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi lub gwarancji |
| Cena Umowy | należne Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenie brutto za roboty budowlane |
| Pzp | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych |
| Program Prac | szczegółowe zestawienie planowanych do wykonania robót wraz z terminem ich realizacji |
| Umowa o podwykonawstwo | Umowa o podwykonawstwo w rozumieniu przepisów Pzp |

§ 3. [Umowa]

- Wszystkie dokumenty stanowiące część Umowy lub składające się na Umowę są traktowane jako współzależne, uzupełniające się oraz wyjaśniające się wzajemnie. Umowa będzie interpretowana jako całość.

- Kolejność dokumentów Umowy jest następująca:

- niniejszy akt wraz z załącznikami;

- SIWZ, wyjaśnienia do SIWZ i Oferta Wykonawcy;

- Harmonogram robót i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (sporządza Wykonawca);

- Kosztorys Uproszczony (sporządza Wykonawca);

- Dokumentacja Wykonawcza

- W przypadku, jeżeli w dokumentach o tej samej hierarchii będą rozbieżne zapisy, wówczas Strony przyjmą tę wersję, która będzie odpowiednia dla prawidłowej realizacji Umowy, a w przypadku dalszych wątpliwości o przyjęciu rozwiązania zadecyduje Zamawiający.

§ 4. [Oświadczenia Wykonawcy]

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Dokumentacji Wykonawczej, oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał przed zawarciem niniejszej Umowy komplet Dokumentacji Wykonawczej, zweryfikował jej zawartość i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z terenem robót i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, właściwej sztuki i praktyki budowlanej, wymaganiami Zamawiającego, przy uwzględnieniu zawodowej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji Umowy.

- Wykonawca (jako specjalista) oświadcza, że kalkulując Cenę Umowy oraz termin realizacji Przedmiotu Umowy uwzględnił wszystkie znane mu oraz możliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności czynniki mogące mieć wpływ na cenę oraz termin wykonania. W szczególności Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu na terenie Inwestycji, takie ryzyko przyjął i uwzględnił w Ofercie.

§ 5. [Warunki realizacyjne]

- Ze względu na lokalizację Inwestycji (bezpośrednie sąsiedztwo czynnego Szpitala) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w trakcie wykonywania robót, w tym do zapobieżenia uszkodzeniu lub utracie mienia już istniejącego oraz zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Zamawiającego, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Roboty budowlane mogące stanowić uciążliwość dla pacjentów i personelu Szpitala (w szczególności hałas, drgania i zapylenie) muszą być prowadzone w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na otoczenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zastosuje dodatkowe środki ochronne bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Roboty budowlane mogą być wykonywane w godzinach od 6:00 do 20:00 przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ciągłego wykonywania robót, które z przyczyn technologicznych nie mogą być przerwane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze pracy w soboty i w niedzielę, a w zakresie ujętym w § 6 ust. 10 Umowy uzyska zgodę Zamawiającego.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji usług medycznych Wykonawca zobowiązany będzie do wstrzymania całości lub części robót na uzgodnionym obszarze.

- Organizacja Placu Budowy, w tym zaplecza, jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający udostępni mu w tym zakresie teren nieruchomości do dyspozycji. Wykonawca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia w sposób uniemożliwiający wejście osób trzecich, należytego oznakowania oraz utrzymania czystości w jego obrębie i najbliższym otoczeniu.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do przyłączy energii elektrycznej i wody – Wykonawca we własnym zakresie zawrze umowę z dostawcami mediów, dokona podłączenia i będzie ponosił koszty z tego wynikające, w tym za zużycie mediów.

- W związku z możliwą koniecznością wykonania w okresie realizacji Umowy przez Zamawiającego lub podmioty trzecie przyłączy mediów do nowego obiektu, Wykonawca zapewni możliwość realizacji tych prac w obszarze Placu Budowy na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o zaistnieniu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na prowadzenie robót nie później niż w terminie 7 dni od daty dowiedzenia się o ich wystąpieniu pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie w przyszłości. Zgłoszenie zawierać będzie opis wystąpienia okoliczności i ich możliwego wpływu na roboty oraz działań Wykonawcy podjętych w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania.

§ 6. [Zasady bhp, ppoż i gospodarka odpadami]

- Wykonawca ma obowiązek zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu bhp właściwym na zajmowanym stanowisku oraz złożenia kopii tych dokumentów Zamawiającemu. Wykonawca przekaże ponadto kopie uprawnień specjalistycznych pracowników Wykonawcy lub osób którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy przy pracach szczególnie niebezpiecznych (spawanie, obsługa maszyn, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad bhp i ppoż wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz procedur wskazanych przez Zamawiającego i określonych w Załączniku nr 1 do Umowy pod rygorem nałożenia określonych tam kar umownych.

- Wszelkie tablice informacyjne i reklamowe Wykonawca może zamieścić na Placu Budowy tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek bez wezwania, na własny koszt, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i zwrotu kosztów utrzymywać porządek na terenie realizowanych robót  i na bieżąco usuwać z miejsca robót odpady, gruz i nieczystości powstałe wskutek wykonywanych przez niego robót, przestrzegając właściwych przepisów. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z tych obowiązków, Zamawiający ma prawo, po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy, do samodzielnego usunięcia nieczystości lub zlecenia tego osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie unikać uszkodzenia albo zanieczyszczenia w jakikolwiek sposób terenów przyległych do Placu Budowy i dróg publicznych i prywatnych, włącznie z drogami dla pieszych, użytkowanych w związku z robotami na budowie. Ewentualne uszkodzenia albo zanieczyszczenia zostaną bezzwłocznie usunięte, by nie stanowiły one utrudnienia i zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego. Jeżeli Wykonawca nie będzie usuwać uszkodzeń albo zanieczyszczeń na bieżąco, Zamawiający jest uprawniony je sam usunąć albo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli prace wykonywane przez Wykonawcę powodują powstanie odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, Wykonawca jest wytwórcą odpadów oraz jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie opadów na własny koszt.

- Wywóz, składowanie i zagospodarowanie materiałów odpadowych związanych z realizacją Przedmiotu umowy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz związany z tym obowiązek zawiadomienia odpowiedniego organu administracji obciąża Wykonawcę w ramach wynagrodzenia. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów poświadczających zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie odpadów (w tym zawarcie stosownych umów), Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań umownych w wyżej wymienionym zakresie.

- W okresie realizacji Umowy Wykonawca będzie utrzymywać Plac Budowy w stanie zgodnym z BIOZ Budowy oraz Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi, wolnym od wszelkich przedmiotów utrudniających komunikację, a także magazynować lub usuwać na bieżąco wszelkie niewykorzystane materiały, usuwać złom, gruz, odpady, śmieci lub tymczasowe konstrukcje oraz usuwać niepotrzebny już dłużej do wykonywania Umowy sprzęt.

- Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w terminie 10 (dziesięciu) dni uprzątnie i usunie z Placu Budowy, na własny koszt, gruz, śmieci, złom, odpady i zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju i pozostawi Plac Budowy uprzątnięty, uporządkowany i zabezpieczony, w tym między innymi zgodnie z Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi oraz Wymaganiami Ustawowymi.

- Żadne prace nie mogą być wykonywane w sposób niezgodny z wymaganiami ustawowymi. Ponadto, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, żadne prace nie mogą być wykonywane w porze nocnej (20.00-06.00) oraz w uznane w Polsce dni wolne od pracy  inne niż niedziela bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków, kiedy ich wykonanie jest niezbędne dla bezpieczeństwa robót, ochrony życia albo do przeciwdziałania stracie albo zniszczeniu dóbr, o których to przypadkach Wykonawca natychmiast zawiadomi Zamawiającego. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do prac, które ze względów technologicznych nie mogą być przerwane.

§ 7. [Prawa i obowiązki Zamawiającego]

- Niezależnie od pozostałych postanowień umownych Zamawiający ma w szczególności obowiązek:

- przekazać Wykonawcy protokolarnie w terminie do 7 dni do daty wejścia w życie Umowy Placu Budowy;

- przekazać Wykonawcy pozwolenie na budowę;

- dokonać odbioru robót w uzgodnionych terminach, z zastrzeżeniem warunków tego zobowiązania określonych w Umowie,

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni do daty otrzymania wniosku;

- zapewnić nadzór autorski projektanta w odniesieniu do Dokumentacji Wykonawczej.

- Niezależnie od pozostałych postanowień umownych Zamawiający ma w szczególności prawo do:

- wstępu na teren Placu Budowy;

- kontroli realizacji prac przez Wykonawcę, w tym w zakresie dochowania wymogów wynikających z przepisów bhp i ppoż.

§ 8. [Prawa i obowiązki Wykonawcy]

- Niezależnie od pozostałych postanowień umownych Wykonawca ma w szczególności obowiązek:

- przygotowania w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Harmonogramu robót (zawierającego Etapy Prac zgodnie z SIWZ) oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji (Zamawiający ma prawo wniesienia wiążących uwag w terminie 7 dni od daty przekazania harmonogramów);

- zapewnić usługi personelu o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu celem należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Kierownika Budowy i kierowników poszczególnych branż;

- prowadzić dokumentację budowy w formie „red correx" i dokumentację powykonawczą i przekazać je Zamawiającemu najpóźniej przed rozpoczęciem czynności Odbioru Końcowego;

- sporządzić dokumentację warsztatową wymaganą dla prawidłowego wykonania robót objętych zakresem Umowy;

- zapewnić obsługę geodezyjną Inwestycji i sporządzić wynikającą z tego dokumentację;

- przestrzegać wszystkich Wymogów Ustawowych oraz Prawidłowych Standardów Inżynieryjnych i Budowlanych dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy

- umożliwić Zamawiającemu dokonywanie kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

- uczestnictwa Kierownika Budowy lub upoważnionej przez niego osoby w zarządzonych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność;

- zapewnienia narzędzi, urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;

- uregulować wszystkie należności wobec Podwykonawców, którymi posługuje się przy realizacji Umowy;

- przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej obiektu (do 20 osób) oraz wyposażenia medycznego (do 60 osób);

- uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami itp.;

- na żądanie Zamawiającego przygotować Program Prac..

- Niezależnie od pozostałych postanowień umownych Wykonawca ma w szczególności prawo:

- zatrudnić Podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób określony w niniejszej Umowie;

- żądać od Zamawiającego zwołania narady koordynacyjnej z udziałem projektanta.

§ 9. [Materiały]

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883).

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu, przed wbudowaniem, nie później niż w chwili dostawy, dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały lub urządzenia do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zaakceptuje materiały w terminie do 7 dni od daty dostarczenia dokumentacji lub zgłosi w tym czasie zastrzeżenia.

- Zamawiający nie zezwoli na użycie materiałów i urządzeń w przypadku niedostarczenia kompletnej dokumentacji dopuszczającej wyrób do zastosowania i obciąży Wykonawcę kosztami naprawy, wymiany i innych poniesionych z tego tytułu kosztów (np. badania jakościowe), jeśli wyrób okaże się niezgodny z wymaganiami.

- Niezależnie od obowiązków związanych z dostarczeniem dokumentacji niezbędnej do dokonania Odbioru Końcowego Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumentację techniczną, ulotki, i wszelkie inne wiarygodne dokumenty potwierdzające zgodność użytych materiałów i urządzeń z parametrami określonymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający nie zezwoli na użycie materiałów i urządzeń, które nie będą spełniać parametrów określonych w SIWZ. Koszty i opóźnienia wynikające z użycia takich materiałów i urządzeń obciążają w całości Wykonawcę.

- Zaoferowane sprzęt i urządzenia będą fabrycznie nowe i nie będą wyprodukowane wcześniej niż w 2016 roku.

- Materiały, sprzęt i urządzenia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

§ 10. [Termin wykonania Umowy]

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

- termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy : ….

- termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy …..

- Przedmiot Umowy zostanie uznany za zrealizowany z chwilą uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Pozostałe terminy (w tym terminy realizacji Etapów Prac) będą zgodne z Harmonogramem robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi do akceptacji Program Prac sporządzony na podstawie Harmonogramu robót. Wykonawca będzie aktualizował Program Prac na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca będzie w każdym tygodniu dostarczać Zamawiającemu do godz. 9:00 we wtorek  raport z postępu realizacji prac w tygodniu poprzednim (w okresie poniedziałek – niedziela), zgodnie ze wzorem wymaganym przez Zamawiającego pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł. za brak raportu.

- W każdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania Umowy przez Wykonawcę opóźni się w stosunku do Harmonogramu robót lub Programu Prac, lub gdy Zamawiający obiektywnie uzna za oczywiste, że takie opóźnienie będzie mieć miejsce, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, przygotuje i dostarczy w terminie do 5 dni zaktualizowane harmonogramy uwzględniające opóźnienia oraz powiadomi Zamawiającego o podjętych krokach zmierzających do zakończenia Przedmiotu Umowy w ustalonych terminach.

- Jeżeli mimo aktualizacji Harmonogramu robót, z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca nie dotrzymuje terminów Etapów Prac lub gdy jest oczywiste, że nie jest on w stanie dotrzymać terminów Etapów Prac, to Zamawiający ma prawo podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy wszelkie działania w celu dotrzymania Harmonogramu robót.

§ 11. [Przedstawiciele Stron]

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest …..

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest …..

- Uprawnienia wskazanych osób nie obejmują zmiany niniejszej Umowy.

- Zmiana przedstawiciela nie jest traktowana jako zmiana Umowy i może zostać dokonana przez Stronę po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony o tym fakcie.

§ 12. [Wynagrodzenie]

- Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … (słownie: …  00/100) złotych netto wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% w kwocie …. (słownie: ….. ) złotych, co daje łącznie kwotę ….. (słownie: ….) złotych brutto.

- Ponadto Zamawiający poniesienie koszty finansowania Inwestycji wynikające z umowy z Bankiem w wysokości i na zasadach określonych w SIWZ i Ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności roboty budowlane, dostawy i usługi, a także koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, serwisu w okresie gwarancji (wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych) i innych, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach za wykonane prace - na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę co kwartał oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu Odbioru Końcowego– za prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego.

- Termin płatności faktury VAT Wykonawcy wynosi 30 dni.

- Okresem rozliczeniowym jest kwartał (3 miesiące kalendarzowe). Strony przyjmują, że za koniec pierwszego kwartału przyjmą ostatni dzień trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia rozpoczęcia robót.

- Wykonawca wystawi faktury VAT w trzech egzemplarzach (dla Zamawiającego, Banku i Wykonawcy). Zamawiający po otrzymaniu faktury i jej weryfikacji złoży Wykonawcy Oświadczenie o wysokości kwoty do wykupu, która będzie podstawą wypłaty środków przez Bank.

- Oświadczenie zostanie złożone w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych pod względem formalnym, materialnym i rachunkowym faktur VAT z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi tj. oryginałami Protokołów Zaawansowania Prac/Protokołu Odbioru Końcowego, podpisanymi przez Strony (wraz z wymaganymi Umową dokumentami).

- Termin złożenia Oświadczenia przez Zamawiającego Strony traktują jako wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

- Na podstawie Protokołów Zaawansowania Prac zostanie wypłacone nie więcej niż 90% Ceny Umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca na wszystkich fakturach, protokołach i innych dokumentach dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy będzie powoływać się na numer Umowy. Brak tej informacji może być powodem opóźnienia księgowania i płatności faktur, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym w szczególności odsetek za opóźnienie zapłaty.

- Począwszy od drugiej faktury Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wraz z każdą fakturą VAT oświadczenie o uregulowaniu na jego rzecz przez Zamawiającego (Bank) wszystkich wymagalnych należności określonych w Oświadczeniu Zamawiającego oraz oświadczenia Podwykonawców według wzoru określonego przez Zamawiającego o niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi należnościami na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich ww. oświadczeń Zamawiający wstrzyma Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń.

- W przypadku, w którym Zamawiający dokonując od Wykonawcy kolejnego odbioru częściowego dokona korekty lub modyfikacji wpływającej na zakres rzeczowy przyjęty do rozliczenia poprzedniego kwartału i tym samym wartość części wynagrodzenia wypłaconej lub przypadającej do zapłaty na rzecz Wykonawcy, wówczas w kolejnym Protokole Zaawansowania Prac Strony dokonają korekty lub modyfikacji w zakresie rozliczenia wynagrodzenia. Korekta ta będzie wpływała na wartość części Ceny Umownej do zapłaty i będzie uwzględniana przez Strony aż do ostatniego Protokołu Zaawansowania Prac.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie dokona cesji należnego mu wynagrodzenia na podmiot inny niż Bank.

§ 13. [Roboty zamienne]

- Roboty zamienne oznaczają wykonanie części Przedmiotu Umowy w sposób odmienny od określonego w Umowie. W szczególności pod pojęciem Robót zamiennych Strony rozumieć będą zmiany rozwiązań technicznych lub zmiany materiałów.

- Roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu Ceny Umowy.

- Podstawą wykonania robót zamiennych jest Polecenie Zmiany wydawane przez Zamawiającego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego.

- Kosztorys różnicowy sporządza się w oparciu  o stawki z kosztorysu uproszczonego przygotowanego przez Wykonawcę. Jeżeli w kosztorysie różnicowym ujęta zostanie stawka nie wynikająca z kosztorysu uproszczonego, wówczas Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowną ofertę. Wraz z kosztorysem różnicowym Wykonawca przedstawi informację o wpływie Zmiany na termin wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do wydania Wykonawcy wiążącego polecenia przygotowania kosztorysu różnicowego w razie potrzeby:

- dostosowania rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy do zmian przepisów oraz wymagań ustawowych;

- dostosowanie rozwiązań technicznych stosowanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy do warunków, w jakich realizowany jest Przedmiot Umowy, w sytuacji, gdy dokładna ocena ww. warunków nie była możliwa w dacie zawarcia Umowy;

- optymalizacji kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

- poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją Przedmiotu Umowy,

- uzasadnionej i koniecznej poprawy jakości, wydajności lub bezpieczeństwa realizacji Przedmiotu Umowy, ograniczenia kosztów działania i utrzymania Przedmiotu Umowy lub spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem lub ochroną środowiska.

- wynikającej z nieterminowej realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Po otrzymaniu kosztorysu różnicowego Zamawiający podejmie decyzję o dokonaniu Zmiany i w przypadku akceptacji wyda Polecenie Zmiany.

- Wykonawca może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu Zmianę, jaką Wykonawca uzna za pożądaną w celu polepszenia jakości, sprawności lub bezpieczeństwa Przedmiotu Umowy, obniżenia kosztów jego konserwacji lub eksploatacji, lub w inny sposób korzystną dla Zamawiającego. Wykonawca przedstawi tą propozycję Zamawiającemu, który  może według własnego uznania zatwierdzić lub odrzucić każdą Zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zgłoszenie propozycji musi odbyć się w terminie umożliwiającym jej zastosowanie bez konieczności wstrzymywania innych robót.

- Niezależnie od postanowień powyższych nie będzie uważana za Zmianę jakakolwiek zmiana, którą należy wprowadzić, dlatego, że powstała ona na skutek niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy. Taka zmiana nie będzie pociągać za sobą korekty Ceny Umowy, ani zmiany Terminu Realizacji.

- Wykonawca nie wykona żadnych robót zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy odbioru Przedmiotu Umowy.

- Nie stanowi zmiany Przedmiotu Umowy zmiana dokumentacji o charakterze porządkowo-logistycznym.

§ 14. [Odbiory]

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu;

- odbiory częściowe;

- Odbiór Końcowy;

- Odbiór Ostateczny.

- Wykonawca przedstawi na naradzie koordynacyjnej informacje o planowanych odbiorach w okresie kolejnego tygodnia.

- Odbiory dokonywane będą w oparciu o zasady określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- Odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy dokonanego przez Inspektora Nadzoru w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszenie gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będzie poprzez wpis w dzienniku budowy.

- Roboty zanikające lub ulegające zakryciu nie mogą zostać zakryte bez ich uprzedniego odbioru przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty zostaną przykryte przed dokonaniem odbioru Wykonawca na własny koszt odkryje te roboty. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane poprawnie Wykonawca przywróci je do stanu pierwotnego. Jeśli zdarzy się, że roboty zostały wykonane niepoprawnie Wykonawca niezwłocznie wykona je zgodnie z wymaganiami.

- Odbiory częściowe stanowić będą podstawę do sporządzenia Protokołu Zaawansowania Prac i wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę. Odbiory te dokonywane będą z częstotliwością kwartalną. Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru częściowego nie później niż na 7 dni przed końcem kwartału.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego najpóźniej do dnia 10-go kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału. W Protokole Zaawansowania Prac strony wskażą wady w Przedmiocie Umowy i określą ich charakter (istotny/nieistotny) oraz termin usunięcia. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru, gdy Przedmiot Umowy zawiera wady o charakterze istotnym. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zgłoszenia usunięcia wad. Odbiór częściowy uznaje się za dokonany z chwilą potwierdzenia usunięcia wad.

- Odbiór Końcowy nastąpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy, nie wcześniej jednak niż przed przekazaniem przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu wydanego przez właściwy organ administracji. Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego nie wcześniej niż przed zakończeniem wykonywania robót budowlanych.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego nie wcześniej niż na 14 dni od otrzymania zgłoszenia o gotowości.

- Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Wykonawca przekaże dokumentację projektową powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokoły odbiorów częściowych i technicznych, wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, certyfikaty, dokumenty gwarancji, instrukcji użytkowania towaru, wyników pomiarów, badań i prób, książek obiektów oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami szczególnymi, mającymi zastosowanie do wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli do tej pory nie zostały Zamawiającemu przedstawione. Przekazanie kompletnej dokumentacji jest warunkiem rozpoczęcia Odbioru Końcowego.

- Odbiór Końcowy nie może zakończyć się przed dostarczeniem przez Wykonawcę oryginału prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

- W Protokole Odbioru Końcowego strony wskażą wady w Przedmiocie Umowy i określą ich charakter (istotny/nieistotny) oraz termin usunięcia. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru, gdy Przedmiot Umowy zawiera wady o charakterze istotnym. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zgłoszenia usunięcia wad. Odbiór Końcowy uznaje się za dokonany z chwilą potwierdzenia usunięcia wad, z zastrzeżeniem zapisu ustępu poprzedzającego.

- Jako wady istotne Strony rozumieją jawne lub ukryte ujemne cechy, braki, uszkodzenia obniżające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy ze względu na jego przeznaczenie. Za wadę uznaje się również sytuację, gdy Przedmiot Umowy będzie obciążony prawem lub prawami osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odbiór Ostateczny nastąpi do 30 dni przed upływem okresu rękojmi i zostanie zwołany przez Zamawiającego. Z czynności odbioru Strony sporządzą Protokół Odbioru Ostatecznego, w którym wskażą wady w Przedmiocie Umowy i określą ich charakter (istotny/nieistotny) oraz termin usunięcia. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru, gdy Przedmiot Umowy zawiera wady o charakterze istotnym. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i zgłoszenia usunięcia usterek.

§ 15. [Gwarancja i rękojmia]

- Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od usterek, w tym materiałowych, wykonawczych, montażowych i prawnych w wykonanych robotach, dostarczonych urządzeniach i wyposażeniu oraz w wykonanych usługach, niezależnie od tego, czy są one wykonywane przez Wykonawcę, czy przez któregokolwiek z jego Podwykonawców.

- Okres Odpowiedzialności za Wady rozpoczyna bieg z dniem dokonania Odbioru Końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu udzielonej gwarancji, przy czym tryby te są niezależne, a decyzja o skorzystaniu z któregokolwiek z nich należy do Zamawiającego.

- Rękojmia na wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi 60 miesięcy.

- Wykonawca udziela ponadto 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano–montażowe, 10-letniej gwarancji na wykonane pokrycie dachowe oraz minimum 24-miesięcznej gwarancji (nie krótszy niż gwarancja producenta) na wbudowany i zastosowany sprzęt, aparaturę i wyposażenie w obiekcie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy - a także przekaże dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje nie później niż przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

- Szczegółowe warunki gwarancji określa Załącznik nr 3 do Umowy (Formularz Gwarancyjny).

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady stwierdzone w Okresie Odpowiedzialności za Wady, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia adekwatny do charakteru wady, nie krótszy jednak niż 7 dni. Jeżeli występowanie wady zagraża życiu lub zdrowiu osób oraz ma wpływ na funkcjonowanie Szpitala, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia niezwłocznie lub co najmniej dokonać jej zabezpieczenia do czasu usunięcia w sposób usuwający zagrożenie.

- Usunięcie wady obejmuje wszelkie związane z tym koszty, w tym transport do i z serwisu, załadunek, rozładunek, zabezpieczenie miejsca robót, przywrócenie obszaru robót do stanu poprzedniego.

- W przypadku wad o skomplikowanym charakterze na wniosek Wykonawcy Strony uzgodnią odrębnie termin jej usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w uzgodnionym terminie Zamawiający może – niezależnie od kary umownej – zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej, a Wykonawca zwróci wszelkie wynikające z tego koszty w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- Niezależnie od żądania usunięcia wad Zamawiającemu w ramach rękojmi przysługują inne uprawnienia określone w przepisach powszechnie obowiązujących według jego wyboru.

§ 16. [Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy]

- Wykonawca wnosi z dniem zawarcia Umowy ZNWU w wysokości 10% Ceny Umowy.

- ZNWU służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (także w okresie odpowiedzialności za wady), w tym w szczególności:

- pokryciu roszczeń Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) Wykonawcy zgłoszonych w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązku zapłaty wynagrodzenia w związku z realizacją Umowy;

- kar umownych.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 pzp i musi obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy, w tym w okresie rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca wniesie ZNWU w formie innej niż pieniężna, wówczas treść dokumentu ZNWU wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zabezpieczenie w takiej formie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i gwarantować Zamawiającemu zapłatę na jego pierwsze żądanie.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pzp.

- Wykonawca ma zagwarantować ciągłość oraz wysokość ZNWU przez cały okres obowiązywania Umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z ZNWU, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia do pierwotnej wysokości w terminie do 14 dni od daty zdarzenia.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie:

- 70% wartości ZNWU w  terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru Końcowego;

- 30% wartości ZNWU nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi.

- ZNWU zostanie zwrócone w zakresie nie wykorzystanym na pokrycie roszczeń.

§ 17. [Ubezpieczenie Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 mln zł. W przypadku pomniejszenia wartości polisy OC na skutek wypłat odszkodowania przed Odbiorem Końcowym Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, tak aby suma ubezpieczenia pozostała nie zmniejszona.

- Ubezpieczenie obejmować będzie wszelkie zdarzenia powodujące szkodę, które mogą powstać z uwagi na naturę i właściwości wykonywanych prac. Wyłączone mogą być jedynie te zdarzenia, których ubezpieczenie jest niemożliwe lub niecelowe. Wyłączenie zdarzeń niecelowych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia OC do czasu uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu dowodu przedłużenia ubezpieczenia i potwierdzeń wpłat kolejnych składek ubezpieczeniowych w terminach zgodnych z umową ubezpieczenia.

- Posiadanie ubezpieczeń przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wskazanych powyżej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub działających na jego zlecenie Podwykonawców. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.

§ 18. [Podwykonawcy]

- Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych w ramach niniejszej Umowy Podwykonawcy na zasadach określonych poniżej.

- W przypadku zawierania umów o roboty budowlane Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą oraz dokumentację dotyczącą zakresu prac, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy;

- Zgłoszenie w powyższym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody; w takim przypadku Wykonawca może ponownie przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do umów zawieranych przez Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami oraz do zmian w umowie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wykonywanie robót budowlanych przez Podwykonawcę, który nie został przez Zamawiającego zaakceptowany, wówczas będzie miał prawo wstrzymać te roboty i zażądać usunięcia takiego Podwykonawcy z budowy. Wynikające z tego koszty i opóźnienia w prowadzeniu robót obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Niezależnie od prawa żądania usunięcia Podwykonawcy Zamawiający nałoży w takim przypadku na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.

- Wykonawca będzie dokonywać płatności na rzecz Podwykonawców w odpowiednich terminach określonych umową podwykonawczą, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, lub roboty budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się naprawić Zamawiającemu wszelki uszczerbek powstały w związku z obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia oraz innych płatności należnych na rzecz Podwykonawców lub każdych Dalszych Podwykonawców w zakresie, w jakim prawo bezwzględnie obowiązujące lub orzeczenie sądu będą zobowiązywały Zamawiającego do dokonania takich płatności, jeżeli do dokonania płatności na rzecz dalszego Podwykonawcy zobowiązany był Wykonawca na mocy Umowy i umów podwykonawczych.

- W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł z Wykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego z chwilą dokonania zapłaty ulega umorzeniu zobowiązanie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy o kwotę zapłaconą Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (powyżej 2 razy) przez Zamawiającego, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Ceny Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców.

- Ilekroć w zapisach poprzedzających mowa jest o bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego należności Podwykonawcy, Strony rozumieją przez to także zapłatę dokonywaną przez Bank na podstawie polecenia Zamawiającego.

- Ilekroć w zapisach poprzedzających mowa jest o Podwykonawcy, pod tym pojęciem rozumie się także dalszego Podwykonawcę.

§ 19. [Kary umowne]

- Niezależnie od kar umownych wskazanych w treści Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku opóźnienia rozpoczęcia robót lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia  Placu Budowy - w wysokości 0,05% Ceny Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie robót;

- w przypadku opóźnienia w zakończeniu któregokolwiek z Etapów Prac wyszczególnionych w Harmonogramie robót – w wysokości 0,05% Ceny Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie;

- w przypadku zwłoki w zakończeniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% Ceny Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w Umowie;

- w przypadku niedotrzymania terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usunięcia wad  w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,02 % Ceny Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do usuwania i / lub usunięciu wad.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 20%  Ceny Umowy, przy czym kary te są niezależne od kar umownych za odstąpienie od Umowy.

- Ponadto Wykonawca zapłaci następujące kary umowne:

- za nieprzekazanie Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu jej opłacenia – w wysokości 1.000 złotych za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu potwierdzenia;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% nie zapłaconej kwoty wynagrodzenia brutto;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia nie jest zgody z postanowieniami niniejszej Umowy – w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych.

- Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego następujących kar umownych:

- w przypadku zwłoki w przekazaniu Placu Budowy w stosunku do terminu ustalonego w Umowie – w wysokości 0,05% Ceny Umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy lub jej części przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po Stronie drugiej, Strona, z przyczyn, której nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy lub jej części, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w kwocie stanowiącej 10% brutto wartości robót nie wykonanych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby wysokość zapłaconej kary umownej nie pokrywała wyrządzonej przez Wykonawcę szkody.

- Kary umowne będą płacone przelewem na rachunek Zamawiającego na podstawie stosownej noty księgowej/obciążeniowej, w terminie 30 dni od jej doręczenia Wykonawcy. Kara umowna może być dochodzona przez Zamawiającego w każdej chwili,  staje się wymagalna natychmiast i może być potrącona z każdej należnej płatności na rzecz Wykonawcy, a także z ZNWU.

- Zapłata kary umownej z tytułu niedotrzymania terminów w żadnym stopniu nie zwolni Wykonawcę z jego obowiązku zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz z żadnych pozostałych obowiązków i odpowiedzialności wynikających z Umowy.

§ 20. [Odstąpienie od umowy]

- Ilekroć przepisy prawa nakazują wskazanie terminu do wykonania prawa odstąpienia uznaje się, że prawo to przysługuje w terminie 90 dni od daty dowiedzenia się przez Stronę o przyczynie do odstąpienia.

- Oprócz przypadków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz w niniejszej Umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w każdym z przypadków:

- gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z dokumentacją lub postanowieniami Umowy.

- gdy Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu robót o co najmniej 30 dni w stosunku do terminów określonych w umowie, w szczególności w Harmonogramie robót.

- gdy wobec Wykonawcy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

- gdy Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i w sposób nieprzerwany nie realizuje swoich robót przez okres 5 dni.

- gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót po upływie 5 dni od terminu określonego w umowie lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o ich wznowieniu.

- gdy Wykonawca wykonuje roboty z wielokrotnym (co najmniej 3 razy) naruszeniem obowiązujących przepisów i zasad bhp lub procedur określonych jako rażące.

- Oprócz przypadków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz w niniejszej Umowie Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w każdym z przypadków:

- gdy Zamawiający nie przekazuje bez uzasadnionej przyczyny Placu Budowy pomimo wyznaczenia przez Wykonawcę w formie pisemnej dodatkowego 7-dniowego terminu na dokonanie tej czynności;

- gdy Zamawiający nie przystępuje z przyczyny niezależnych od Wykonawcy do odbioru częściowego lub Odbioru Końcowego przez okres dłuższy niż 45 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i wyznaczenia terminu przez Zamawiającego lub 60 dni w przypadku, gdy terminu nie wyznaczono;

- gdy Zamawiający nie realizuje obowiązku zapłaty wynagrodzenia w rozumieniu przepisów Umowy przez co najmniej jeden miesiąc z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- jeżeli zawieszenie wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy trwać będzie więcej niż 45 dni w odniesieniu do jednego przypadku zawieszenia lub łącznie we wszystkich przypadkach zawieszenia więcej niż 90 dni;

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie zostanie doręczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia wyłącznie za roboty wykonane do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu z uwzględnieniem wypłaconej części wynagrodzenia.

- W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca, w terminach określonym w stosownym oświadczeniu:

- wstrzyma wszelkie prace, z wyjątkiem prac wyszczególnionych przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu, których jedynym celem będzie zabezpieczenie wykonanych wcześniej części Przedmiotu Umowy lub niezbędnych do pozostawienia Placu Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym;

- przekaże Zamawiającemu części Przedmiotu Umowy wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia;

- przekaże Zamawiającemu wszystkie rysunki, specyfikacje i pozostałe dokumenty wykonane w związku z Przedmiotem Umowy, które miały być sporządzone do dnia otrzymania odstąpienia od Umowy,

- oraz jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający nie zażąda inaczej - usunie cały sprzęt z Placu Budowy, wycofa z Placu Budowy pracowników, usunie z Placu Budowy gruz, złom i wszelkie odpadki oraz pozostawi cały Plac Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym.

§ 21. [Zawieszenie wykonywania Umowy]

- Zamawiający może przekazać Wykonawcy polecenie zawieszenia wykonywania części lub całości obowiązków wynikających z Umowy. Polecenie będzie określać obowiązek, którego wykonanie ma być zawieszone, termin wejścia w życie zawieszenia oraz powody takiego zawieszenia. W rezultacie powyższego Wykonawca zawiesi wykonywanie wskazanego obowiązku (z wyjątkiem obowiązków niezbędnych do utrzymania Przedmiotu Umowy w należytym stanie) aż do czasu otrzymania od Zamawiającego pisemnego polecenia przystąpienia do ponownego wykonywania zawieszonego obowiązku.

- Wykonawca, w okresie zawieszenia wykonywania Umowy, będzie utrzymywał personel, pracowników i sprzęt na Placu Budowy lub w jego pobliżu w gotowości do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy po otrzymaniu polecenia wydanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kosztów, jeżeli zawieszenie będzie konieczne z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy.

- W okresie zawieszenia dokonanego na zasadach określonych powyżej Wykonawca:

- nie będzie zawierał żadnych umów z Podwykonawcami dotyczących materiałów, usług lub prac w odniesieniu do części Przedmiotu Umowy objętych zawieszeniem, chyba, że Zamawiający zwróci się o zawarcie takiej umowy; a także

- dołoży wszelkich starań w celu zawieszenia na jak najkorzystniejszych warunkach dotychczasowych zamówień, a także zminimalizowania dodatkowych kosztów związanych z takim zawieszeniem.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w celu usunięcia jakiejkolwiek wady lub straty spowodowanej przez wadliwe materiały lub wykonawstwo albo wynikającej z braku zapewnienia przez Wykonawcę właściwej ochrony lub zabezpieczenia prac i materiałów lub nieprzestrzegania polecenia Zamawiającego dotyczącego zawieszenia wykonywania Umowy.

- Wykonawca będzie uprawniony do zwrotu kosztów, jakie poniesie w związku z zawieszeniem wykonywania części lub całości obowiązków wynikających z Umowy, o ile to zawieszenie nie nastąpi z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie trwało powyżej 14 dni lub nieprzestrzegania polecenia Zamawiającego dotyczącego zawieszenia wykonywania Umowy.

§ 22. [Siła wyższa]

- „Siła Wyższa" oznacza wystąpienie zdarzeń, niezależnych od Strony powołującej się na Siłę Wyższą, i których nie można było rozsądnie przewidzieć, ani im zapobiec przestrzegając Prawidłowych Standardów Inżynieryjnych i Budowlanych, czy też wykorzystując racjonalne umiejętności i dokładając należytej staranności, jeżeli te zdarzenia albo ich następstwa mają istotny negatywny wpływ na wykonanie przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą jej zobowiązań wynikających z Umowy, w tym:

- wojny lub działania wojenne powstałe na terenie Polski lub jej dotyczące;

- rewolucje, rozruchy, powstania, zamieszki cywilne, akty terroryzmu lub sabotaż;

- embarga, restrykcje dotyczące importu, strajki generalne, lokauty, przerwy lub wstrzymanie dostaw energii, które nie są specyficzne dla Placu Budowy, a wynikają z działań osób trzecich innych niż personel i pracownicy Zamawiającego oraz

- działania sił przyrody, w tym między innymi obsunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi, pożary, wybuchy, burze i powodzie, z wyłączeniem: (i) warunków pogodowych racjonalnie przewidywalnych dla obszaru geograficznego, na którym znajduje się Plac Budowy; lub (ii) wszelkich podpowierzchniowych warunków geologicznych na Placu Budowy odkrytych po dacie zawarcia niniejszej Umowy;

- ryzyko związane z podłożem na Placu Budowy to jest, występowanie jakiejkolwiek skażonej wody lub obecność jakiegokolwiek toksycznego lub niebezpiecznego materiału, przedmiotów historycznych i reliktów archeologicznych,

- z zastrzeżeniem, że nie będzie stanowiło Siły Wyższej żadne z powyższych zdarzeń ani ich konsekwencje jeżeli:

    - niezdolność do pracy, opóźnienie dostawy lub zmiana kosztów materiałów lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę, Podwykonawców lub ich agentów wynikają z ich działania lub zaniechania;

    - awaria ma charakter zwykle przydarzającej się w projektach i przedsięwzięciach podobnych do Inwestycji;

    - awaria spowodowana jest lub wynika z:

- zaniedbania lub winy umyślnej, błędów lub uchybień którejkolwiek ze Stron;

- nieprzestrzegania mających zastosowanie Wymagań Ustawowych;

- naruszenia postanowień Umowy;

- działania niezgodnie z Prawidłowymi Standardami Inżynieryjnymi i Budowlanymi;

- braku środków finansowych.

- Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwi Stronie wypełnianie jakichkolwiek jej zobowiązań wynikających z Umowy, wówczas w terminie 14 (czternastu dni) dni od wystąpienia takiego zdarzenia Strona ta zawiadomi na piśmie drugą Stronę o tym zdarzeniu podając okoliczności jego wystąpienia. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich alternatywnych sposobach wykonania zobowiązań, których nie uniemożliwia Siła Wyższa, a także o krokach, jakie Wykonawca proponuje podjąć w związku z takim alternatywnym wykonaniem zobowiązań. Wykonawca nie podejmie żadnych kroków bez instrukcji od Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem ust. 4. poniżej, Strona powołująca się na wystąpienie Siły Wyższej będzie zwolniona z odpowiedzialności za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie swych obowiązków wynikających z Umowy tak długo, jak długo występuje ta Siła Wyższa lub jej skutki w takim tylko zakresie, w jakim wykonanie umownych obowiązków zostało uniemożliwione.

- Strona lub Strony dotknięte zdarzeniem Siły Wyższej użyją wszystkich możliwych i racjonalnych środków do złagodzenia skutków jej wpływu na wykonanie Umowy i wypełnianie swoich obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem jednak prawa każdej ze Stron do odstąpienia od Umowy.

- Zarówno opóźnienie jak i niewykonywanie Umowy przez którąkolwiek Stronę powstałe na skutek wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia Siły Wyższej, które uniemożliwiło wykonanie lub terminowe wykonanie jej obowiązku wynikającego z Umowy:

- nie jest niewywiązywaniem się z Umowy ani naruszeniem Umowy; ani też

- nie jest podstawą do zgłaszania roszczeń do odszkodowań albo do dodatkowych kosztów i wydatków stąd wynikłych.

- Jeżeli w przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby zdarzeń Siły Wyższej wykonywanie Umowy lub jej istotnej części zostało uniemożliwione przez nieprzerwany okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni lub o łączny okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni, Strony mogą próbować znaleźć rozwiązanie w celu kontynuowania wykonania Umowy bez odstąpienia od niej. W przypadku braku porozumienia Strony mogą poddać powstały spór pod rozstrzygnięcie zgodnie z Umową lub odstąpić od Umowy. Jeżeli nastąpi odstąpienie od Umowy, Strony niezwłocznie spotkają się celem dokonania rozliczenia finansowego Umowy.

§ 23. [Prawa autorskie]

W przypadku, gdy sporządzona przez Wykonawcę Dokumentacja (lub jakakolwiek jej część) będzie stanowiła utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Ceny Umowy przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji (lub jakiejkolwiek jej części) na takich polach eksploatacji, jak utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji Wykonawcy techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową dla celów związanych z budową lub eksploatacją Przedmiotu Umowy, jak również w zakresie pól eksploatacji obejmujących działania niezbędne w celu eksploatacji Przedmiotu Umowy lub dokończenia budowy Przedmiotu Umowy w przypadku rozwiązania Umowy na zasadach przewidzianych Umową lub za porozumieniem Stron. Przejście praw autorskich następuje w momencie przekazania Dokumentacji.

§ 24. [Zmiany Umowy]

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian Umowy w następujących przypadkach:

- w zakresie terminu wykonania, gdy niemożliwe jest dochowanie terminu ze względu na:

- występowanie siły wyższej;

- konieczność wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych;

- zawieszenie wykonywania Umowy lub wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność wykonania robót dodatkowych;

- konieczność wykonania nie objętych Przedmiotem Umowy badań, ekspertyz lub pozyskania opinii oraz uzgodnień;

- brak możliwości dochowania przewidzianych prawem terminów uzyskania lub uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu wykonawcy wprowadzonemu przez Zamawiającego

- w zakresie wysokości Ceny Umowy:

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wysokość Ceny Umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu Przedmiotu Umowy lub zmianę technologii uzasadnionych postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów, jeżeli bez tej zmiany nie będzie możliwe wykonanie Przedmiotu Umowy lub będą one korzystne dla Zamawiającego.

- Wykonawca wskazuje, że zmiany w Harmonogramie robót i Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym nie mające wpływu na termin zakończenia robót i Cenę Umowy nie będą traktowane jako zmiana istotna Umowy.

- Zmiana Umowy w oparciu o przyczyny określone w ust. 2 nastąpi przy zastosowaniu następujących procedur:

- Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

- Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:

  - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

  - wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę,

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

- Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

- W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

- Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

- Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa powyżej Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego

- Wartość Umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

- Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

- Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 25. [Postanowienia końcowe]

- Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać i nie wykorzystywać informacji dotyczących Zamawiającego stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm).

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia SIWZ oraz przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony Umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wynikłych na tle realizacji postanowień Umowy w drodze negocjacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od daty ich rozpoczęcia, Strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową.

- Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy powołany jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1: Zasady bhp i ppoż

Załącznik nr 2: Zestawienie przekazanej dokumentacji projektowej;

Załącznik nr 3: Umowa wykupu wierzytelności

Załącznik nr 4: Formularze wymaganych i oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5: Formularz Gwarancyjny

Załącznik nr 1

do umowy nr …

ZP-2200-16/16

Zasady bhp i ppoż

- DOKUMENTACJA.

Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i przechowywać na terenie budowy następujące dokumenty:

- Dokumenty dotyczące pracowników:

- udokumentowane przeszkolenie pracownika na tej budowie w zakresie bhp na stanowisku pracy,

- dokumenty potwierdzające ważność szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.

- udokumentowane zapoznanie pracownika z oceną zagrożeń i ryzykiem zawodowym,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

- zaświadczenia i świadectwa potwierdzające dodatkowe kwalifikacje pracowników (np. do obsługi maszyn budowlanych, uprawnień spawalniczych, uprawnień energetycznych, UDT itp.)

- uprawnienia budowlane dla pracowników nadzoru.

- Wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi dotyczącymi bhp, w tym:

- Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót;

- dokumentację eksploatowanych na budowie maszyn i urządzeń;

- atesty/ protokoły dopuszczenia do stosowania używanych rusztowań i drabin,

- aktualne badania ochrony przeciwporażeniowej maszyn, urządzeń, elektronarzędzi itp.;

- w przypadku wprowadzania na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urządzenia, Podwykonawca ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urządzenia do eksploatacji, np. aktualny wpis UDT.

II.	Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bhp w procesie przygotowania i realizacji budowy, w szczególności:

- Przygotować plan BIOZ (w terminie 7 dni od daty przejęcia Placu Budowy) oraz zapoznać z nim pracowników, posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym oraz stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych.

- Stosować i zapoznać pracowników z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy obowiązującymi u Zamawiającego i przedstawić pisemne potwierdzenie tego faktu.

- Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonywania Przedmiotu Umowy, posiadać instrukcje bhp, przedstawić do akceptacji Zamawiającego wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), uwzględniając uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiającego

- Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadającą wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej nieobecności Osoba taka także musi posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia.

- Zatrudnić do wykonywania Przedmiotu Umowy tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.

- Niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu incydenty, zdarzenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe.

- Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową.

- Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także środki czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz.

- Organizować stanowiska pracy w sposób nie stanowiący zagrożeń dla innych pracowników i osób trzecich przebywających na Placu Budowy i w jego pobliżu.

- Współpracować z innymi wykonawcami robót w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony, dbać o środki ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wyposażyć zajmowane przez siebie pomieszczenia w apteczkę pierwszej pomocy oraz w podręczny sprzęt gaśniczy oraz wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Stosować tylko takie maszyny i urządzenia oraz tylko taki sprzęt, który posiada odpowiednie, wymagane prawem dopuszczenia do stosowania.

- Egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

- Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji bhp i ppoż.

- Współpracować z przedstawicielami Zamawiającego ds. bhp i ppoż, w szczególności poprzez realizację wydawanych przez nich poleceń.

III.	Wykonawca jest uprawniony do:

- Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, niezwłocznie informując o tym fakcie Zamawiającego.

IV.	Zamawiający jest uprawniony do:

- Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na Placu Budowy.

- Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bhp oraz kontroli ich wykonania.

- Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z Placu Budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bhp.

- Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bhp, w związku z koordynacją robót budowlanych.

- Wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawcę na budowie, jeżeli będą one stwarzały zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników

- W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzasadniania ewentualnych opóźnień bądź roszczeń o dodatkową płatność lub wydłużenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wyposażania pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, w sytuacji, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku. Udokumentowanymi kosztami przekazanej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zostanie obciążony Wykonawca.

V.	Kary umowne

W przypadku naruszenia przepisów i zasad bhp Zamawiający może nałożyć karę pieniężną (umowną) na Wykonawcę, jeżeli pracownik narusza przepisy bhp wg następujących stawek:

| Lp | Rodzaj wykroczenia | Kwota (za każdy stwierdzony przypadek) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brak wyposażenia lub niestosowanie przez pracowników i osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej wymaganych przy realizowanych pracach | 250 zł |
| 2.* | Spożywanie napojów alkoholowych lub środków odurzających i psychotropowych lub przebywanie pod ich wpływem na terenie Placu Budowy | 5.000 zł oraz trwałe odsunięcie od pracy na budowie takiego pracownika |
| 3 | Brak ładu i porządku na stanowisku pracy oraz w jego otoczeniu, składowanie materiałów/odpadów na ciągach komunikacyjnych, załatwianie potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi, głośne zachowanie, używanie wulgarnych słów | 250 zł |
| 4 | Brak zabezpieczeń stanowisk przy pracy na wysokości (brak barier, niekompletne rusztowania), oraz w wykopach | 1000 zł |
| 5 | Obsługa maszyn i urządzeń przez pracowników bez wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych | 1000 zł |
| 6 | Brak wymaganej i kompletnej dokumentacji z zakresu bhp lub jej niedostarczenie na żądanie Zamawiającego | 500 zł |
| 7. | Naruszenie przepisów i zasad bhp , w tym określonych w BIOZ, IBWR, lub instrukcji bhp | 500 zł |
| 8.* | Dopuszczenie do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej | 1.000 zł |
| 9. | Brak imiennego identyfikatora lub odmowa jego okazania; wykonywanie robót przez osobę, które nie została zgłoszona Zamawiającemu | 100 zł oraz odsunięcie od pracy |
| 10. | Niezgłoszenie przez Wykonawcę zamiaru wykonywania robót zgodnie z § 5 ust. 3 Umowy lub prowadzenie robót bez zgody Zamawiającego zgodnie z § 6 ust. 10 Umowy | 500 zł |

*naruszenie rażące

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidłowości określonych powyżej, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie o 50 % kary nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie.

VI.	Wyposażenie pracowników

- Wykonawca wyposaży każdego z pracowników w odpowiedni strój roboczy oraz kamizelkę odblaskową, kask, obuwie (S3) i okulary ochronne. W przypadku wykonywania robót w szczególnych warunkach (prace na wysokości, spawanie itp.) pracownik wyposażony będzie w dodatkowe wyposażenie osobiste wymagane przy tego typu robotach.

- Wykonawca wyposaży każdego z pracowników w imienny identyfikator zawierający imię i nazwisko pracownika oraz jego zdjęcie. Identyfikator winien być okazywany służbom bhp Zamawiającego na każde żądanie.

VII.	Odsunięcie pracowników Wykonawcy od pracy

- Niezależnie od kar umownych wskazanych powyżej Zamawiający ma prawo do stosowania w stosunku do pracowników pracujących na budowie ostrzeżeń związanych z naruszeniem zasad bhp.

- Pracownik, który otrzyma drugie ostrzeżenie zostanie odsunięty od pracy na okres od 3 do 10 dni kalendarzowych. Przed powrotem na budowę musi odbyć ponownie szkolenie bhp, co Wykonawca udokumentuje stosownym zaświadczeniem.

- Pracownik, który otrzyma trzecie ostrzeżenie zostanie odsunięty od pracy bez prawa powrotu na budowę.

- Zamawiający ma także prawo do żądania usunięcia z Placu Budowy pracownika, który popełni rażące naruszenie bhp bez prawa powrotu na budowę.

- Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania polecenia Zamawiającego dotyczącego usunięcia pracownika na zasadach opisanych powyżej, wówczas Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2.500 złotych za każdy dzień obecności takiego pracownika na Placu Budowy.

VIII.	Wjazd pojazdów na teren budowy

Wszystkie pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy muszą zostać zgłoszone Zamawiającemu przed wjazdem.

Przez pracowników Wykonawcy rozumie się wszelkie osoby wykonujące na jego rzecz czynności związane z Przedmiotem Umowy bez względu na podstawę prawną realizacji tych czynności, w tym w szczególności pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

Księga Jakości Zarządzania Środowiskowego

oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

(wyciąg)

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

a)  przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

b) zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac

1. zleconych przez Szpital a w szczególności:

2. minimalizować ilość powstających odpadów,

zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

- Wykonawcy nie wolno :

a)  wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

b) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

c) myć pojazdów na terenie szpitala,

d) spalać odpadów na terenie szpitala,

e) wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 15

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania